Техническое Задание: Система распознавания ценников (PriceTag Recognition MVP)

1. Общие сведения

Цель: Разработать MVP-сервис для автоматического извлечения цены с изображений ценников, поступающих от робота, а также веб-интерфейс для контроля качества работы системы. Срок реализации: 10–14 рабочих дней.

2. Технологический стек

- Backend API: Python 3.10+, FastAPI (асинхронность, высокая скорость).

- Machine Learning:

  - Обработка изображений: OpenCV.

  - Детекция (Object Detection): YOLOv8 (через библиотеку ultralytics) — для поиска зоны ценника.

  - Распознавание текста (OCR): PaddleOCR (Python API) — выбрана за высокую точность на русском языке и табличных данных по сравнению с Tesseract.

  - Логика: Python Regex (библиотека re) для извлечения числового значения цены.

- Frontend: React JS (Hooks, Functional Components), CSS (без тяжелых фреймворков вроде Bootstrap/MUI для скорости разработки).

- Database: PostgreSQL.

- ORM: SQLAlchemy (async) или SQLModel.

3. Архитектура решения

Система состоит из трех модулей, объединенных в один проект (репозиторий):

- ML-Сервис (Core Logic): Модуль Python, который принимает картинку, прогоняет через нейросеть, возвращает данные.

- Backend (API Layer): FastAPI приложение. Принимает запросы от робота и Фронтенда, управляет БД.

- Frontend (Web Dashboard): Веб-приложение для аналитики и ручной проверки.

4. Функциональные требования

4.1. Процесс распознавания (Pipeline)

- Вход: Изображение (JPEG/PNG).

- Предобработка: Изменение контраста/яркости (CLAHE) для улучшения читаемости (OpenCV).

- Детекция (Crop): YOLOv8 находит область ценника.

  - Примечание для MVP: Если камера робота всегда смотрит прямо на ценник, этот шаг можно заменить на простое центрирование кадра (crop center).

- OCR: Распознавание текста в найденной области.

- Постпроцессинг: Поиск регулярным выражением числового формата (например, 120.00 или 120,00).

- Выход: JSON с полем price.

4.2. Веб-интерфейс (Dashboard)

- Главный экран (Лента): Таблица с последними обрабатываемыми изображениями.

  - Колонки: ID, Дата, Распознанная цена, Статус (OK/Error).

- Карточка детализации: При клике на строку открывается модальное окно:

  - Оригинальное изображение.

  - Распознанный сырой текст.

  - Найденная цена (жирным).

  - Кнопка "Отметить ошибку" (помечает запись в БД как false_positive).

- Ручной тест: Форма загрузки файла для проверки модели на лету.

5. Спецификация API (Backend - FastAPI)

Эндпоинт 1: /api/v1/recognize (POST)

Используется роботом или скриптом.

- Input: multipart/form-data (файл image).

- Output (JSON 200):

Json:

{

"request_id": "uuid-string",

"price": 450.50,

"raw_text": "Кружка 450.50 руб.",

"confidence": 0.95,

"timestamp": "2023-10-27T10:00:00Z"

}

- Output (JSON 400):

Json:
{

"error": "No price detected"

}

Эндпоинт 2: /api/v1/history (GET)

Используется Frontend.

- Query params: limit (default 20), offset (default 0), status (all/ok/error).

- Output (JSON): Список объектов из БД.

Эндпоинт 3: /api/v1/feedback/{id} (POST)

Используется Frontend для пометки ошибок.

- Body: {"is_valid": false, "correct_price": null}

6. Структура Базы Данных (PostgreSQL)

Таблица: recognitions

| Поле | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | Первичный ключ |
| image_data | BYTEA | Хранение картинки (для MVP проще BLOB, чем хранить пути в файловой системе) |
| raw_text | TEXT | Полный текст, вернул OCR |
| extracted_price | NUMERIC(10, 2) | Финальная цена |
| is_valid | BOOLEAN | True - все ок, False - оператор пометил ошибку |
| created_at | TIMESTAMP | Время обработки |

Примечание: Использование BYTEA для хранения картинок упростит архитектуру MVP, хотя и нагружает БД. На этапе масштабирования перенесем картинки в MinIO/S3.

7. Распределение задач по команде

ML-разработчик (Python, CV)

- Написать скрипт ml_pipeline.py.

- Интегрировать PaddleOCR и YOLOv8.

- Реализовать функцию preprocess_image(img).

- Реализовать функцию extract_price(text) (Regex магия).

- Провести локальные тесты на 50 фото.

Backend-разработчик (Python, FastAPI, SQL)

- Настройка проекта на FastAPI.

- Настройка подключения к PostgreSQL (Async SQLAlchemy).

- Реализация моделей данных (Pydantic & SQLAlchemy).

- Реализация эндпоинтов (/recognize, /history).

- Настройка Dockerfile и docker-compose.yml (для запуска БД + Бэкенда).

Frontend-разработчик (React, CSS, DB Design)

- Инициализация React приложения (Vite для скорости).

- Верстка Dashboard (CSS Flexbox/Grid).

- Написание хуков для вызова API (useFetchHistory, useRecognize).

- Реализация отображения картинки и наложения текста поверх неё.

- DB Design: Написать .sql файл для создания таблиц (согласованный с Backend).

8. План работ (Timeline)

Неделя 1: Core

- Пн: Настройка окружения (Docker, репозиторий). Frontend и Backend пишут заглушки (Hello World).

- Вт-Ср: ML инженер пишет пайплайн обработки фото "из файла в консоль". Backend инженер подключает БД и пишет схему.

- Чт: Backend "вшивает" скрипт ML-инженера в эндпоинт /recognize. Фронтенд делает форму загрузки фото.

- Пт: Первый E2E тест: Загрузил фото через Фронтенд -> Бэкенд обработал -> Сохранил в БД.

Неделя 2: UI и Полировка

- Пн-Вт: Frontend делает таблицу истории. ML инженер улучшает Regex (исправляет ошибки чтения 0 и O).

- Ср: Реализация кнопки "Отметить ошибку" (Запись в БД is_valid = False).

- Чт: Тестирование на реальных фото с робота (или эмуляции).

- Пт: Финальная сборка, дебаг, передача MVP.

9. Риски и ограничения

- Сложные шрифты: PaddleOCR может ошибаться.

  - Решение: MVP будет полагаться на Regex. Если цена найдена с большой погрешностью (например, 1000 вместо 100), это считается ошибкой модели, которую отметит оператор.

- Производительность: YOLO + OCR могут быть медленными.

  - Решение: Для MVP использовать CPU версии моделей. Если робот требует < 1 сек, на 2-й неделе можно оптимизировать модель (INT8 quantization).

- Объем БД: Хранение картинок в Postgres.

  - Решение: Это допустимо для MVP (до 10-20 тыс. записей), но требует очистки старых данных раз в неделю.